МУ «Урус-Мартановский РОО»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 С. ГОЙТЫ»

(МБОУ «СОШ №1 с. Гойты»)

МУ «Хьалха-Мартанан КIДО»

Муниципальни бюджетни йукъарадешаран учреждени

«ГIОЙТIА ЙУЬРТАН №1 ЙОЛУ ЙУККЪЕРА ЙУКЪАРАДЕШАРАН ШКОЛА»

(МБЙУУ «ГIойтIа йуьртан №1 йолу ЙУЙУШ»)

_____________________________________________________________________________

| РАССМОТРЕНО на заседании педагогического совета Протокол № 3 от «30» декабря 2025г. | УТВЕРЖДАЮ директор МБОУ «СОШ №1 с. Гойты» ______________Р. К. Сайдхасанова «30» декабря 2025г. |
| --- | --- |

АНТИРИСКОВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №1 с. Гойты»

по направлению «Высокая доля обучающихся

с рисками учебной неуспешности»

с. Гойты, 2025г.

Паспорт программы

| Наименование школы | МБОУ «СОШ №1 с. Гойты» |
| --- | --- |
| Наименование программы | Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности |
| Цель реализации программы | Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности |
| Задачи реализации программы | 1. Провести диагностику уровня учебной мотивации у обучающихся с рисками учебной неуспешности; 2. Обеспечить условия для позитивной динамики уровня обученности и уменьшить долю неуспевающих учащихся по итогам учебного периода; 3. Повысить средний балл ВПР, ОГЭ и ЕГЭ; 4. Обеспечить единство внеурочной и урочной системы образования с целью углубления знаний по различным учебным предметам. |
| Целевые индикаторы | Индикатор Снижении доли обучающихся с рисками учебной неуспешности Показатели 1. Увеличение доли обучающихся, закончивших на «4» и «5»; 2. Повышение мотивации к обучению у обучающихся с рисками учебной неуспешности; 3. Динамика среднего и высокого баллов результативности написания ВПР (4-8,10 классы), сдачи ГИА в форме ОГЭ (9-е классы) и в форме ЕГЭ (11-е классы). 4. Соответствие годовых отметок выпускников с показателями ГИА -100 % 5. Реализация образовательных программ внеурочной деятельности с целью углубления знаний по различным учебным предметам -100 %. |
| Методы сбора и обработки | 1. Анкетирование и тестирование учащихся, учителей, родителей. 2. Система внутришкольного контроля. 3. Система мониторинга: - мониторинг успеваемости и посещаемости; - мониторинг сдачи ГИА выпускников 9-х и 11-х классов; - мониторинг контрольных срезов, ВПР. |
| Сроки реализации программы | 1 этап (январь – февраль 2026) – аналитико-подготовительный: анализ деятельности за 2024/2025 учебный год. 2 этап (март - май) – основной этап: реализация целей и задач среднесрочной и антирисковой программы. Промежуточные результаты за 2025/2026 учебный год. 3 этап (июнь ) – завершающий этап: анализ результатов выполнения антирисковой программы. Итоги 2025/2026 учебного года |
| Меры/мероприятия по достижению цели и задач | Перечень мероприятий представлен в дорожной карте |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - Стабильность и рост качества обучения: снижение количества учащихся, имеющих одну и две тройки по предметам, увеличение доли обучающихся, закончивших учебный период на «4» и «5»; - Устойчивая положительная мотивация к обучению; - Развитие ключевых компетенций учащихся; - Стабильные результаты ВПР (4-8,10 классы); - Стабильные показатели сдачи экзаменов выпускниками 9-х и 11-х классов; - Удовлетворение образовательных запросов и ожиданий родителей и общества через единство внеурочной и урочной деятельности. |
| Исполнители | Рабочая группа и педагогический коллектив образовательной организации |
| Приложение | Дорожная карта |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации программы антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Провести диагностику уровня учебной мотивации у обучающихся с рисками учебной неуспешности |  |  |  |  |
| Выявить количество обучающихся с рисками учебной неуспешности | Выявление учащихся с риском учебной неуспешности по итогам учебного периода и (или) по итогам контрольных мероприятий | До 10 мая 2026г. | Рабочая группа, пед. коллектив | 1-11 кл. |
| Выявить причины учебной неуспешности обучающихся | Диагностика обучающихся с рисками учебной неуспешности | Февраль – март | Педагог – психолог | 1-11 кл. |
| Определить направления работы с детьми с риском учебной неуспешности в рамках проекта «500+» | Совещание по итогам промежуточной аттсетации | Май 2026г. | Администрация школы | Педагог-ие работники |
| Обеспечить условия для позитивной динамики уровня обученности и уменьшить долю неуспевающих учащихся по итогам учебного периода |  |  |  |  |
| Повысить интерес обучающихся к обучению через урочную и внеурочную деятельность | Усилить реализацию плана внеурочной деятельности, реализацию учебного плана | В течение всего периода | Администрация школы | 1-11 кл. |
| Оказать своевременную помощь слабоуспевающим обучающимся в освоении школьной программы | Усилить реализацию плана работы классного руководителя, учителей- предметников со слабоуспевающими учащимися, а также плана работы службы медиации | В течение всего периода | Администрация школы | 1-11 кл. |
| Удовлетворить потребность обучающихся в активных формах познавательной деятельности | Усилить реализацию плана воспитательной работы школы | В течение всего периода | Администрация школы | 1-11 кл. |
| Обеспечить эффективное отслеживание состояния образования в школе, аналитическое обобщение результатов деятельности, корректировку деятельности | Ведение системного образовательного мониторинга результатов обучения учащихся школы: - качество образования по четвертям и по концу года; - уровень развития метапредметных умений и навыков. | В течение всего периода | Администрация школы | 1-11 кл. |
| Контролировать состояние образовательной системы, установить соответствие деятельности педагогических работников требованиям ФГОС, выявить причинно-следственные связи позитивных и отрицательных тенденций | Осуществление ВСОКО по качеству образования | В течение всего периода | Администрация школы | 1-11 кл. |
| Обеспечить аналитическое обобщение результатов деятельности | Проведение педсовета по вопросам повышения качества образования, по результатам реализации программы | Март 2026г.; май 2026г. | Директор | Педагог-ие работники |
| Повысить средний балл по ВПР, ОГЭ и ЕГЭ |  |  |  |  |
| Оказывать учащимся помощь в подготовке к ВПР | Реализация плана подготовки к ВПР | В течение всего периода | Рабочая группа и пед. коллектив | 4-8, 10 кл. |
| Оказывать учащимся помощь в подготовке к ГИА | Реализация плана подготовки к ГИА | В течение всего периода | Рабочая группа и пед. коллектив | 9, 11 кл. |
| Повысить долю Реализация плана подготовки к учащихся, имеющих положительные результаты ГИА-2025 | Проведение пробных ОГЭ-9, ЕГЭ-11 | Февраль – март | Зам. дир. по УР, рабочая группа | 9, 11 кл. |
| Оказывать родителям информационную, методическую и психологическую помощь | Индивидуальные консультации и родительские собрания | В течение всего периода | Педагог – психолог, классные рук-ли | 1, 4-5, 9-11 кл. |
| Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности |  |  |  |  |
| Определить уровень подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС | Разработка контрольно-измерительных материалов по всем общеобразовательным предметам для организации текущего, промежуточного и итогового контроля. | Март 2026 | Руководители МО учителей | Админиср. и пед-ие работники |
| Отработать пробелы в знаниях, обучающихся по учебным предметам | Организация дополнительных занятий по учебным предметам со слабо мотивированными обучающимися | В течение всего периода | Зам. дир. по УР, руководители МО | 1-11 кл. |
| Учитывать успеваемость учащихся по контрольным мероприятиям, активизировать самостоятельность их работы; мотивировать обучающихся на более качественную учебную деятельность | Реализация планов индивидуальной работы с слабомотивированными учащимися | В течение всего периода | Зам. дир. по УР, руководители МО | 1-11 кл. |
| Откорректировать план внеурочной деятельности, дополнительного образования с учетом запросов родителей (законных представителей) обучающихся | Корректировка плана внеурочной деятельности, дополнительного образования с учетом запросов родителей (законных представителей) обучающихся | В течение всего периода | Рабочая группа | 1-11 кл. |
| Обобщить опыт работы педагогов с обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности | Педагогическая конференция по демонстрации лучших практик педагогов | Май | Директор | Педагог-ие работники |